## 00_표지
PMO 산출물 표준 양식 세트
문서명 | 프로젝트 지연원인 분석 리포트 — 산출물 표준 양식 (PMO Deliverable Template Set)
버전 | v1.2 · 2026-10-08
적용 대상 | 점포 근태·AI 스케줄 관리 시스템 구축 (계약금액 500,000천원 / 2026-07-01 ~ 2026-12-31)
○○리테일 · 대형마트 62개점 + 백화점 9개점 · 직영 8,400명 · 근태단말 1,240대
목적 | WBS 진척 데이터만으로는 알 수 없는 '지연의 원인'과 '해결 방법'을 도출하기 위해, 회의록·액션아이템·설계산출물·이슈·변경요청을 WBS_ID로 연결한다.
핵심 원칙 | ① 모든 문서는 WBS_ID를 필수 컬럼으로 갖는다. (전 문서 공통 조인 키)
② 회의록 미결사항에는 '결정필요일'과 '결정권자'를 반드시 기재한다. (RC-02 탐지 근거)
③ 액션아이템은 반드시 출처회의ID와 연관WBS_ID를 갖는다. (근거 체인 연결)
④ 설계 산출물은 '후행착수TASK'를 명시한다. (미승인 → 후행 지연 인과 확인)
⑤ 지연 TASK에는 지연사유코드(RC-nn)를 필수 입력한다. (미입력 시 품질점검 V-01 위반)
시트 구성 | 01_WBS 일정·진척 원천 데이터 (AI 스케줄 엔진 설계·개발 과업 포함)
02_회의록대장 결정사항 / 미결사항 — 현업협의·의사결정 유형 포함
03_액션아이템대장 회의 결정의 이행 추적
04_이슈리스크대장 이슈·리스크 — 외부의존 판정 근거
05_설계산출물목록 산출물 검토·승인 상태 — 후행 착수 전제조건
06_변경요청CR대장 범위 변경과 재기준선 반영 여부
07_지연사유코드표준 RC-01 ~ RC-10 표준 분류 체계
08_추론규칙 R-01 ~ R-10 자동 원인 도출 규칙
09_데이터품질점검 V-01 ~ V-10 입력 무결성 점검 규칙
연계 설계문서 | /design 디렉터리에 실제 데이터가 반영된 설계문서 5종을 제공한다.
DS-006 근로시간 준수 규칙 정의서 하드 제약 12종의 법적 근거
DS-014 근무유형·근태규칙 표준 정의서 47→14 매핑 + 특이근태 예외 23종
DS-015 AI 스케줄 자동편성 엔진 설계서 제약 기반 CP-SAT 최적화 + 형평성 + XAI
DS-016 편성 기준정보 정의서 기준정보 5종 · 근태 신청 · 확보 현황
DS-021 급여 연계 데이터 이관·정합성 설계서
작성 방법 | 2행 = 컬럼명 / 3행 = 입력 규칙(삭제 금지) / 4행부터 = 데이터. 주황색 헤더 컬럼은 문서 간 연결 키이므로 공란 불가.
갱신 주기 | WBS 일 1회 · 회의록/액션아이템 회의 종료 24시간 이내 · 산출물/이슈/CR 상태 변경 즉시
주의 | 본 파일의 데이터는 분석 로직 시연을 위한 가상의 예시입니다. 실제 프로젝트 데이터가 아닙니다.

## 01_WBS
01. WBS (Work Breakdown Structure) — 일정·진척 원천
WBS_ID | 레벨 | 단계 | TASK명 | 담당자 | 역할 | 계획시작일 | 계획종료일 | 실제시작일 | 실제종료일 | 계획공수(MD) | 투입공수(MD) | 진척률(%) | 계획진척률(%) | 선행TASK | CP여부 | 산출물ID | 상태 | 지연사유코드 | 비고
계층코드 n.n.n / 전 문서 공통 조인키 · 필수 | 1~5 | PM/착수/분석/설계/구현/테스트/이행/안정화 | 작업 명칭 · 필수 | 1인 지정 · 필수 | PM/PMO/PL/아키텍트/기획/개발/DA/QA/도메인/AI | YYYY-MM-DD · 필수 | YYYY-MM-DD · 필수(누락 시 지연판정 불가) | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | 숫자 · 필수 | 숫자 | 0~100 · 필수 | 기준일 기준 자동계산 | WBS_ID · 복수는 세미콜론(;) | Y/N 크리티컬패스 | DS-nnn · 복수는 세미콜론(;) | 미착수/진행/완료/보류 | RC-nn · 지연 시 필수
1 | 1 | PM | 프로젝트 관리 | 나루 | PM | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 2026-07-01 |  | 54 | 26 | 48.6 | 48.6 |  | N |  | 진행
2 | 1 | 착수 | 착수 및 계획 수립 | 나루 | PM | 2026-07-01 | 2026-07-17 | 2026-07-01 | 2026-07-17 | 22 | 22 | 100 | 100 |  | Y | DS-001;DS-002 | 완료
3 | 1 | 분석 | 현행 분석 및 요건정의 | 도담 | 도메인 | 2026-07-20 | 2026-10-06 | 2026-07-20 |  | 64 | 62 | 96.3 | 100 | 2 | Y |  | 진행
3.1 | 2 | 분석 | AS-IS 근태·편성 운영 실태 분석(71개점) | 도담 | 도메인 | 2026-07-20 | 2026-08-07 | 2026-07-20 | 2026-08-07 | 18 | 18 | 100 | 100 | 2 | N | DS-003 | 완료
3.2 | 2 | 분석 | 요구사항 정의 | 도담 | 도메인 | 2026-08-03 | 2026-10-06 | 2026-08-03 |  | 26 | 25 | 92.5 | 100 | 3.1 | Y |  | 진행
3.2.1 | 3 | 분석 | 기능 요구사항 정의 | 도담 | 도메인 | 2026-08-03 | 2026-08-28 | 2026-08-03 | 2026-08-28 | 14 | 14 | 100 | 100 | 3.1 | Y | DS-005 | 완료
3.2.2 | 3 | 분석 | 근로시간 준수 규칙 요건 정의(주52h·휴게·탄력근로) | 도담 | 도메인 | 2026-08-17 | 2026-10-06 | 2026-08-17 |  | 12 | 11 | 85 | 100 | 3.2.1 | Y | DS-006 | 진행 | RC-02 | 탄력근로 단위기간 미확정(AI-065)
3.3 | 2 | 분석 | 연계 시스템 및 데이터 현황 분석 | 바름 | 개발 | 2026-08-10 | 2026-09-11 | 2026-08-10 | 2026-09-11 | 20 | 19 | 100 | 100 | 3.1 | Y | DS-008 | 완료
4 | 1 | 설계 | 시스템 설계 | 두루 | 아키텍트 | 2026-08-17 | 2026-10-16 | 2026-08-18 |  | 118 | 92 | 82.4 | 100 | 3 | Y |  | 진행
4.1 | 2 | 설계 | 아키텍처 정의 | 두루 | 아키텍트 | 2026-08-17 | 2026-09-18 | 2026-08-18 | 2026-09-18 | 20 | 20 | 100 | 100 | 3.2.1 | Y | DS-009 | 완료
4.2 | 2 | 설계 | 화면(UI/UX) 설계 | 여울 | 기획 | 2026-08-17 | 2026-10-16 | 2026-08-17 |  | 30 | 24 | 86.7 | 100 | 4.1 | N |  | 진행
4.2.1 | 3 | 설계 | 공통 화면 표준/가이드 | 여울 | 기획 | 2026-08-17 | 2026-09-11 | 2026-08-17 | 2026-09-11 | 8 | 8 | 100 | 100 | 4.1 | Y | DS-010 | 완료
4.2.2 | 3 | 설계 | 점포 관리자 포털·편성 검토 화면 설계 | 여울 | 기획 | 2026-09-07 | 2026-09-22 | 2026-09-07 | 2026-09-22 | 10 | 10 | 100 | 100 | 4.2.1 | N | DS-012 | 완료
4.2.3 | 3 | 설계 | 모바일 근태(출퇴근 체크) 화면 설계 | 여울 | 기획 | 2026-09-07 | 2026-10-02 | 2026-09-07 |  | 16 | 14 | 80 | 100 | 4.2.2 | Y | DS-011 | 진행 | RC-01 | CR-2026-007 휴게시간 자동분할 반영
4.3 | 2 | 설계 | 근태 규칙 엔진 설계 | 두루 | 아키텍트 | 2026-09-07 | 2026-10-23 | 2026-09-08 |  | 34 | 22 | 71 | 100 | 4.1 | Y |  | 진행
4.3.1 | 3 | 설계 | 근무 도메인 모델 정의 | 두루 | 아키텍트 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 10 | 10 | 100 | 100 | 4.1 | Y | DS-013 | 완료
4.3.2 | 3 | 설계 | 근무유형·근태규칙 표준 코드 체계 설계 | 두루 | 아키텍트 | 2026-09-07 | 2026-09-29 | 2026-09-08 |  | 18 | 15 | 70 | 100 | 4.3.1 | Y | DS-014 | 진행 | RC-02 | 특이근태 예외 23종 중 14종 처리 방침 미확정(ISS-014)
4.5 | 2 | 설계 | 데이터 설계 | 너울 | DA | 2026-08-17 | 2026-10-30 | 2026-08-18 |  | 28 | 20 | 78.6 | 100 | 4.1 | N |  | 진행
4.5.1 | 3 | 설계 | 논리/물리 DB 설계 | 너울 | DA | 2026-08-17 | 2026-09-18 | 2026-08-18 | 2026-09-18 | 13 | 13 | 100 | 100 | 4.1 | Y | DS-020 | 완료
4.5.2 | 3 | 설계 | 급여 연계 데이터 이관·정합성 설계 | 너울 | DA | 2026-09-07 | 2026-10-27 | 2026-09-04 |  | 15 | 12 | 65 | 72 | 4.5.1 | N | DS-021 | 진행 |  | 1차 검토 반려(의견 23건) 재작성 중
4.6 | 2 | 설계 | AI 스케줄 엔진 설계 | 두루 | 아키텍트 | 2026-08-17 | 2026-10-23 | 2026-08-18 |  | 46 | 30 | 61.3 | 100 | 4.1 | Y |  | 진행 |  | AI 자동편성 과업
4.6.1 | 3 | 설계 | 편성 기준정보 정의 및 수집 | 새벽 | AI | 2026-08-17 | 2026-09-25 | 2026-08-18 |  | 12 | 9 | 55 | 100 | 3.3 | Y | DS-016 | 진행 | RC-10 | 필요인원 기준 44/71개점(62%) 회신 · 미회신 27개점(ISS-018)
4.6.2 | 3 | 설계 | 배정 최적화 모델 설계 및 1차 시뮬레이션 | 새벽 | AI | 2026-09-07 | 2026-10-02 | 2026-09-08 |  | 16 | 15 | 65 | 100 | 4.6.1 | Y | DS-015 | 진행 | RC-09 | 1차 시뮬레이션 5개 지표 중 4개 미달(지니 0.31·충족률 91.2%)
4.6.3 | 3 | 설계 | 제약·목적함수 정식화 및 형평성 설계 | 두루 | 아키텍트 | 2026-09-21 | 2026-10-16 | 2026-09-22 |  | 12 | 5 | 40 | 55 | 4.3.2;3.2.2 | Y | DS-015 | 진행 |  | 하드제약 12종 정의 완료 · 근무유형 정의역 확정 대기
4.6.4 | 3 | 설계 | 편성 결과 설명(XAI) 및 수용성 설계 | 새벽 | AI | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 2026-10-06 |  | 6 | 1 | 15 | 20 | 4.6.3 | N | DS-015 | 진행 |  | 현업 합의 조건(MT-2026-031 D-02)
5 | 1 | 구현 | 개발 및 단위테스트 | 벼리 | PL | 2026-09-21 | 2026-11-27 | 2026-09-21 |  | 204 | 29 | 14 | 26.5 | 4 | Y |  | 진행
5.1 | 2 | 구현 | 공통 모듈 개발 | 벼리 | PL | 2026-09-21 | 2026-10-23 | 2026-09-21 |  | 36 | 12 | 33 | 55 | 4.1 | Y |  | 진행
5.1.1 | 3 | 구현 | 공통 프레임워크·개발표준 적용 | 초롱 | 개발 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 6 | 6 | 100 | 100 | 4.1 | N |  | 완료
5.1.2 | 3 | 구현 | 인증·SSO 모듈 개발 | 초롱 | 개발 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 6 | 6 | 100 | 100 | 4.1 | N |  | 완료 |  | CR-2026-003 OAuth2.0 반영
5.1.3 | 3 | 구현 | 공통 코드·마스터 관리 개발 | 초롱 | 개발 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 4 | 4 | 100 | 100 | 5.1.1 | N |  | 완료
5.1.4 | 3 | 구현 | 점포·조직 권한 매트릭스 적용 | 벼리 | PL | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-09-28 |  | 5 | 3 | 60 | 100 | 4.2.1 | N |  | 진행 | RC-05 | 권한 매트릭스 미확정(AI-072)
5.1.5 | 3 | 구현 | 결재선 엔진 개발 | 벼리 | PL | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 2026-10-06 |  | 6 | 1 | 20 | 20 | 5.1.4 | N |  | 진행
5.1.6 | 3 | 구현 | 공통 화면 컴포넌트 개발 | 여울 | 기획 | 2026-10-12 | 2026-10-21 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | N |  | 미착수
5.1.7 | 3 | 구현 | 공통 모듈 단위테스트 | 모아 | QA | 2026-10-16 | 2026-10-23 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1.5 | N |  | 미착수
5.2 | 2 | 구현 | 근태 도메인 개발 | 도담 | 도메인 | 2026-10-05 | 2026-11-13 |  |  | 40 | 0 | 0 | 4 | 4.3 | Y |  | 미착수
5.2.1 | 3 | 구현 | 근태 규칙 엔진 – 근로시간 판정 | 도담 | 도메인 | 2026-10-05 | 2026-10-14 |  |  | 7 | 0 | 0 | 36 | 4.3.2;3.2.2 | Y |  | 미착수
5.2.2 | 3 | 구현 | 근태 규칙 엔진 – 특이근태 예외 처리 | 도담 | 도메인 | 2026-10-15 | 2026-10-23 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2.1;4.3.2 | Y |  | 미착수 |  | 예외 14종 확정 대기
5.2.3 | 3 | 구현 | 수당 산정 – 연장·야간 | 초롱 | 개발 | 2026-10-19 | 2026-10-28 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2.1 | N |  | 미착수
5.2.4 | 3 | 구현 | 수당 산정 – 휴일·중복가산 | 초롱 | 개발 | 2026-10-26 | 2026-11-04 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3 | N |  | 미착수
5.2.5 | 3 | 구현 | 출퇴근 기록·사후 보정 처리 | 바름 | 개발 | 2026-10-29 | 2026-11-06 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2.1 | N |  | 미착수
5.2.6 | 3 | 구현 | 근태 신청·승인 워크플로 개발 | 여울 | 기획 | 2026-11-02 | 2026-11-11 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1.5 | N |  | 미착수
5.2.7 | 3 | 구현 | 근태 도메인 단위테스트 | 모아 | QA | 2026-11-06 | 2026-11-13 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2.4 | N |  | 미착수
5.3 | 2 | 구현 | 근태단말 연계 개발(1,240대) | 바름 | 개발 | 2026-10-12 | 2026-11-20 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1 | Y |  | 미착수
5.3.1 | 3 | 구현 | 단말 통신 프로토콜 어댑터 | 바름 | 개발 | 2026-10-12 | 2026-10-21 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1 | Y |  | 미착수
5.3.2 | 3 | 구현 | 생체인증 데이터 연계 | 바름 | 개발 | 2026-10-19 | 2026-10-28 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3.1 | N |  | 미착수
5.3.3 | 3 | 구현 | 확정 스케줄 하향 전송 배치 | 바름 | 개발 | 2026-10-26 | 2026-11-04 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3.1;5.4.6 | Y |  | 미착수
5.3.4 | 3 | 구현 | 단말 상태 모니터링·장애 처리 | 초롱 | 개발 | 2026-11-02 | 2026-11-10 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3.2 | N |  | 미착수
5.3.5 | 3 | 구현 | 단말 연계 단위테스트 | 모아 | QA | 2026-11-11 | 2026-11-20 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3.3 | N |  | 미착수
5.4 | 2 | 구현 | AI 스케줄 엔진 개발 | 벼리 | PL | 2026-09-22 | 2026-11-20 | 2026-09-22 |  | 45 | 4 | 8 | 22 | 4.6 | Y |  | 진행
5.4.1 | 3 | 구현 | 배정 최적화 – 제약 모델 구현 | 벼리 | PL | 2026-09-22 | 2026-10-01 | 2026-09-22 |  | 7 | 2 | 35 | 100 | 4.6.3;4.3.2 | Y |  | 진행 | RC-03 | 선행 4.3.2 미완 · 예외 5종 미확정
5.4.2 | 3 | 구현 | 배정 최적화 – 목적함수·형평성 구현 | 새벽 | AI | 2026-10-05 | 2026-10-14 |  |  | 7 | 0 | 0 | 36 | 5.4.1 | Y |  | 미착수
5.4.3 | 3 | 구현 | 소요 확정·가용인력 산정 모듈 | 새벽 | AI | 2026-10-08 | 2026-10-16 |  |  | 5 | 0 | 0 | 11.1 | 4.6.1 | Y |  | 미착수 |  | 기준정보 27개점 미확보
5.4.4 | 3 | 구현 | 솔버 튜닝·성능 최적화 | 새벽 | AI | 2026-10-15 | 2026-10-23 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4.2 | Y |  | 미착수
5.4.5 | 3 | 구현 | 배정 근거(XAI) 생성 모듈 | 새벽 | AI | 2026-10-19 | 2026-10-28 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4.2;4.6.4 | N |  | 미착수
5.4.6 | 3 | 구현 | 점포장 조정·부분 재최적화 개발 | 초롱 | 개발 | 2026-10-26 | 2026-11-04 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4.4 | Y |  | 미착수
5.4.7 | 3 | 구현 | 편성 배치 스케줄러 개발 | 벼리 | PL | 2026-11-02 | 2026-11-10 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4.6 | N |  | 미착수
5.4.8 | 3 | 구현 | AI 엔진 단위테스트 | 모아 | QA | 2026-11-11 | 2026-11-20 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4.7 | Y |  | 미착수
5.5 | 2 | 구현 | 점포 관리자 포털 개발 | 여울 | 기획 | 2026-10-19 | 2026-11-20 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2 | N |  | 미착수
5.5.1 | 3 | 구현 | 점포 관리자 대시보드 개발 | 여울 | 기획 | 2026-10-19 | 2026-10-28 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2 | N |  | 미착수 |  | CR-2026-009 심의 대기
5.5.2 | 3 | 구현 | 편성 검토·조정 화면 개발 | 여울 | 기획 | 2026-10-26 | 2026-11-04 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4.5 | N |  | 미착수
5.5.3 | 3 | 구현 | 근태 현황·통계 조회 개발 | 초롱 | 개발 | 2026-11-02 | 2026-11-11 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2.5 | N |  | 미착수
5.5.4 | 3 | 구현 | 관리자 포털 단위테스트 | 모아 | QA | 2026-11-12 | 2026-11-20 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5.2 | N |  | 미착수
5.6 | 2 | 구현 | 모바일 앱 개발 | 여울 | 기획 | 2026-10-12 | 2026-11-25 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3 | N |  | 미착수
5.6.1 | 3 | 구현 | 모바일 출퇴근 체크 개발 | 바름 | 개발 | 2026-10-12 | 2026-10-21 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3 | N |  | 미착수
5.6.2 | 3 | 구현 | 휴게시간 자동분할·근로자 확인 개발 | 바름 | 개발 | 2026-10-22 | 2026-10-30 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6.1 | N |  | 미착수 |  | CR-2026-007 영향 +12MD
5.6.3 | 3 | 구현 | 근태 신청·희망근무 등록 개발 | 초롱 | 개발 | 2026-10-29 | 2026-11-06 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2.6 | Y |  | 미착수 |  | 희망 신청 채널 — 시뮬레이션 선행조건
5.6.4 | 3 | 구현 | 스케줄 조회·배정 근거 표시 개발 | 초롱 | 개발 | 2026-11-05 | 2026-11-13 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4.5 | N |  | 미착수
5.6.5 | 3 | 구현 | 모바일 단위테스트 | 모아 | QA | 2026-11-16 | 2026-11-25 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6.4 | N |  | 미착수
5.7 | 2 | 구현 | 급여 연계 개발 | 너울 | DA | 2026-11-02 | 2026-11-25 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.5.2 | Y |  | 미착수
5.7.1 | 3 | 구현 | 급여 I/F 송수신 모듈 개발 | 너울 | DA | 2026-11-02 | 2026-11-11 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5.2 | Y |  | 미착수
5.7.2 | 3 | 구현 | 근태 데이터 이관 프로그램 개발 | 너울 | DA | 2026-11-09 | 2026-11-18 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7.1 | Y |  | 미착수
5.7.3 | 3 | 구현 | 정합성 대사 배치 개발 | 너울 | DA | 2026-11-16 | 2026-11-25 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7.2 | Y |  | 미착수
6 | 1 | 테스트 | 통합·급여 병행운영·파일럿 점포 테스트 | 모아 | QA | 2026-10-26 | 2026-11-27 |  |  | 78 | 0 | 0 | 0 | 5 | Y |  | 미착수
6.2 | 2 | 테스트 | 급여 병행운영 검증(2개월분) | 모아 | QA | 2026-12-01 | 2027-01-05 |  |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | Y | DS-021 | 미착수 |  | 급여 마감 주기 종속 · 압축 불가
6.3 | 2 | 테스트 | AI 엔진 검증(SLA 8종) | 모아 | QA | 2026-11-09 | 2026-11-27 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | Y | DS-015 | 미착수 |  | 법정제약 0건·충족률·형평성 지니·최적화시간
7 | 1 | 이행 | 이행 및 전점 확산(71개점) · 오픈 | 나루 | PM | 2026-11-23 | 2026-12-04 |  |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | Y |  | 미착수 |  | 변경 동결 12-14 이전 오픈 필수
8 | 1 | 안정화 | 안정화 및 종료 | 나루 | PM | 2026-12-07 | 2026-12-31 |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | Y |  | 미착수

## 02_회의록대장
02. 회의록 대장 — 결정사항 / 미결사항
회의ID | 회의일자 | 회의명 | 유형 | 주관 | 참석자 | 안건수 | 결정건수 | 미결건수 | 최장미결일수 | 연관WBS_ID | 연관산출물ID | 파생액션아이템 | 핵심 결정사항 | 핵심 미결사항 | 회의록 파일
MT-YYYY-nnn · 필수 | YYYY-MM-DD · 필수 |  | 정기주간/설계리뷰/이슈해결/현업협의/운영위/대외협의/의사결정 |  | 쉼표 구분 | 숫자 | 숫자 | 숫자 | 기준일 − 최초 결정필요일 (자동) | 세미콜론(;) 복수 · 필수 | 세미콜론(;) 복수 | AI-nnn 세미콜론(;) |  | 결정필요일 / 결정권자 반드시 병기 | 경로 또는 링크
MT-2026-029 | 2026-09-15 | 편성 기준정보 수집 현황 점검 | 고객협의 | 새벽 | 새벽, 너울, 고객 점포운영팀 3인 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4.6.1;4.6.2 | DS-016 | AI-069;AI-088 | 수집 템플릿 확정 · 대표 패턴만 입력 후 배수 규칙 자동 확장 합의 | 미회신 27개점 필요인원 기준 확정 (결정필요일 2026-09-29 / 결정권자: 고객 점포운영팀) | ./minutes/MT-2026-029.md
MT-2026-030 | 2026-09-11 | 근로시간 준수 요건 확인 고객협의 | 고객협의 | 도담 | 도담, 나루, 고객 인사팀 2인 | 4 | 2 | 1 | 14 | 3.2.2 | DS-006 | AI-065 | 휴게시간 자동 분할 기록 원칙 확정 | 탄력근로제 단위기간 3개월/6개월 (결정필요일 2026-09-18 / 결정권자: 고객 인사팀장) | ./minutes/MT-2026-030.md
MT-2026-031 | 2026-09-16 | 특이근태 예외 처리 방침 1차 협의 | 의사결정 | 나루 | 고객 인사팀 3인, 점포운영팀 2인, PM, 두루 | 6 | 3 | 2 | 14 | 4.3.2;4.6.3;5.1.4 | DS-014;DS-015 | AI-072;AI-078 | D-01 근무 도메인 모델 확정 · D-02 편성 근거 3종 제공 의무화 · D-03 형평성 가중치 0.12→0.30 상향(최상위) · 예외 9종 처리 방침 확정 | 특이근태 예외 23종 중 미결 14종 처리 방침 확정 (결정필요일 2026-09-18 / 결정권자: 고객 인사팀) | ./minutes/MT-2026-031.md
MT-2026-032 | 2026-09-18 | 제3차 운영위원회 | 운영위 | 미르 | 운영위원 6인, PM, PMO | 6 | 5 | 1 | 14 | 4.2.3;5.2.3 | DS-011 | AI-085 | CR-2026-007(휴게시간 자동분할) 승인 · 영향공수 +12MD | 재기준선(안) 승인 (결정필요일 2026-10-08 / 결정권자: 운영위) | ./minutes/MT-2026-032.md
MT-2026-033 | 2026-09-29 | 제12주차 정기 진척회의 | 정기주간 | 나루 | 전체 PL 5인, PMO | 7 | 4 | 3 | 9 | 4.2.3;4.3.2;5.1.4 |  | AI-076 | 결재선 매트릭스 초안 검토 | 특이근태 예외 처리 방침 2회차 이월 (결정필요일 2026-10-01 / 결정권자: 고객 인사팀) | ./minutes/MT-2026-033.md
MT-2026-034 | 2026-10-01 | 급여 연계 설계서 1차 검토 | 설계리뷰 | 너울 | 너울, 도담, 고객 급여담당 2인 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4.5.2;6.2 | DS-021 | AI-076 | 1차 반려 · 검토의견 23건(수당 산정 규칙 17건) 조치 후 재상정 | 단시간 초과근로 동의 절차 (결정필요일 2026-10-06 / 결정권자: 고객 인사팀) | ./minutes/MT-2026-034.md
MT-2026-035 | 2026-10-06 | 특이근태 예외 처리 방침 3차 협의 | 의사결정 | 나루 | 고객 인사팀 3인, 급여팀 1인, PM | 8 | 3 | 4 | 14 | 4.3.2;5.4.1;4.6.3 | DS-014 | AI-081 | 확정 9종 기준 제약셋 우선 구현 · 미결 14종은 후처리 필터로 임시 우회 결정 | 하드 제약 충돌 5종(E-04/07/09/12/19) 방침 3회차 이월 (결정필요일 2026-09-18 / 결정권자: 고객 인사팀) | ./minutes/MT-2026-035.md
MT-2026-036 | 2026-10-07 | AI 스케줄 엔진 착수지연 이슈대응 | 이슈해결 | 벼리 | 벼리, 나루, 미르, 새벽 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.4.1;4.6.1 |  | AI-083 | 개발 2명 증원 품의 · 현업 의사결정 단일창구(인사팀 TF) 설치 · 기준 수립 워크숍 개최 합의 | - | ./minutes/MT-2026-036.md
MT-2026-037 | 2026-10-06 | 배정 최적화 1차 시뮬레이션 결과 리뷰 | 설계리뷰 | 새벽 | 새벽, 두루, 모아, 고객 인사팀 1인 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4.6.2;6.3 | DS-015;DS-016 | AI-090 | 미달 판정 · 형평성 상한을 하드 제약(HC-13)으로 승격 의결 · 입력 조건 해소 후 2차 시뮬레이션 | 형평성 누적 대상 기간 3/6/12개월 (결정필요일 2026-10-16 / 결정권자: 고객 인사팀) | ./minutes/MT-2026-037.md

## 03_액션아이템대장
03. 액션아이템 대장 — 결정 이행 추적
AI_ID | 출처회의ID | 액션내용 | 유형 | 담당자 | 등록일 | 완료기한 | 완료일 | 상태 | 지연일수 | 연관WBS_ID | 연관산출물ID | 지연영향도 | 에스컬레이션 | 조치결과 / 비고
AI-nnn · 필수 | MT-YYYY-nnn · 필수 | 동사로 끝나는 실행 문장 · 필수 | 결정이행/산출물보완/대외협의/기술검토/리스크대응/자원조치 | 1인 지정 · 필수 | YYYY-MM-DD · 필수 | YYYY-MM-DD · 필수 | YYYY-MM-DD | 미착수/진행/완료/취소/보류 | 기준일 − 완료기한 (자동, 미완 시) | 세미콜론(;) · 필수 | 세미콜론(;) | H/M/L · H는 일정 직접 영향 | Y/N · 기한 2배 초과 시 Y 권고
AI-065 | MT-2026-030 | 탄력근로제 단위기간 확정 요청 공문 발송 및 회신 수령 | 대외협의 | 도담 | 2026-09-11 | 2026-09-18 |  | 진행 | 14 | 3.2.2 | DS-006 | H | Y | 2차 독촉 10-01. 잠정 3개월 기준 설계 병행
AI-069 | MT-2026-029 | 미회신 27개점 필요인원 기준 회신 확보 | 대외협의 | 새벽 | 2026-09-15 | 2026-09-29 |  | 진행 | 9 | 4.6.1 | DS-016 | H | Y | 16개점은 기준 자체가 부재 — 본사 초안 작성 방식으로 전환
AI-072 | MT-2026-031 | 점포 유형별(마트/백화점/트레이더스) 근태 승인 결재선 매트릭스 확정 | 결정이행 | 여울 | 2026-09-16 | 2026-09-22 |  | 진행 | 10 | 5.1.4 | DS-010 | H | Y | 담당 재지정(여울 → 두루) 검토 중
AI-076 | MT-2026-034 | 급여 연계 설계서 검토의견 23건 조치 및 재상정 | 산출물보완 | 너울 | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  | 진행 | 1 | 4.5.2 | DS-021 | M | N | 14건 조치완료 / 9건 미조치(4건은 선행 산출물 미확정 종속)
AI-078 | MT-2026-031 | 특이근태 예외 케이스 전수 도출 및 처리 방침(안) 작성 | 기술검토 | 두루 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 완료 | 0 | 4.3.2 | DS-014 | H | N | 23종 도출 완료(2일 초과). 9종 확정 / 14종 인사팀 회신 대기
AI-081 | MT-2026-035 | 확정 9종 기준 제약셋 정의 및 최적화 엔진 병행개발 착수 | 리스크대응 | 벼리 | 2026-10-06 | 2026-10-13 |  | 진행 | 0 | 5.4.1 | DS-015 | H | N | Mock 제약셋 작성 중
AI-083 | MT-2026-036 | 개발인력 2명 증원 투입 품의 및 승인 | 자원조치 | 나루 | 2026-10-07 | 2026-10-12 |  | 진행 | 0 | 5.4.1;5.1.4 |  | H | N | 9월 1일자 투입 목표
AI-085 | MT-2026-032 | CR-2026-007 반영 재기준선(안) 작성 | 결정이행 | 미르 | 2026-09-18 | 2026-10-08 |  | 진행 | 0 | 4.2.3;5.2.3 |  | M | N | 10-12 운영위 상정 예정
AI-088 | MT-2026-029 | 기준 수립 워크숍 개최(권역별 4회) 및 초안 배포 | 대외협의 | 새벽 | 2026-10-01 | 2026-10-14 |  | 진행 | 0 | 4.6.1 | DS-016 | H | N | 기준 부재 16개점 대상. 10-13 워크숍 착수
AI-090 | MT-2026-037 | 형평성 상한(HC-13) 하드 제약 승격 설계 및 재검증 | 기술검토 | 새벽 | 2026-10-06 | 2026-10-20 |  | 진행 | 0 | 4.6.2 | DS-015 | M | N | 지니계수 0.31 → 0.15 이하 개선 목적
AI-061 | MT-2026-028 | 공통 화면 표준 가이드 배포 | 산출물보완 | 여울 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 2026-09-04 | 완료 | 0 | 4.2.1 | DS-010 | L | N | 완료
AI-063 | MT-2026-028 | 파일럿 3개점 근태단말 테스트 계정 발급 요청 | 대외협의 | 바름 | 2026-09-04 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 완료 | 0 | 5.3 |  | M | N | 완료

## 04_이슈리스크대장
04. 이슈 / 리스크 대장
ID | 구분 | 제목 | 상세내용 | 발생·식별일 | 등급 | 발생확률(%) | 영향영역 | 연관WBS_ID | 담당자 | 조치기한 | 조치내용 | 상태 | 종결일 | 외부의존 | 대외기관
ISS-nnn(이슈) / RSK-nnn(리스크) · 필수 | 이슈/리스크 |  |  | YYYY-MM-DD · 필수 | 치명/높음/보통/낮음 · 필수 | 리스크만 기재 | 일정/원가/품질/범위 (복수 ;) | 세미콜론(;) · 필수 |  | YYYY-MM-DD |  | 신규/진행/종결/보류 | YYYY-MM-DD | Y/N · Y면 RC-07 판정 근거 | 외부의존 Y일 때 필수
ISS-014 | 이슈 | 특이근태 예외 처리 방침 미확정으로 제약식 확정 불가 | 자동편성 로직 수립 중 표준 14종으로 판정 불가한 특이근태 23종 도출. 9종만 확정되고 14종은 현업 회신 대기. 이 중 5종은 하드 제약과 직접 충돌해 제약식을 확정할 수 없음 | 2026-09-29 | 치명 |  | 일정;원가;품질 | 4.3.2;4.6.3;5.4.1 | 나루 | 2026-10-08 | 인사팀 TF 단일창구 설치(10-12). 결정 SLA 3영업일 요청. 확정 9종 기준 선구현, 미결 14종은 후처리 필터 우회 | 진행 |  | Y | 고객 인사팀
ISS-018 | 이슈 | 필요인원 기준정보 미확보 (27개점) | 71개점 중 44개점만 필요인원 기준 확정. 미회신 27개점 중 16개점은 기준 자체가 부재(점포장 경험 편성). 엔진이 슬롯별 소요 인원을 알 수 없어 배정 계산 불가 | 2026-09-29 | 높음 |  | 일정;품질 | 4.6.1;4.6.2;5.4.2 | 새벽 | 2026-10-08 | 기준 수립 워크숍 10-13 착수(본사가 초안 작성). 부문 매핑표 제공 | 진행 |  | Y | 고객 점포운영팀
ISS-019 | 이슈 | 배정 최적화 1차 시뮬레이션 지표 미달 | 형평성 지니 0.31(목표 0.15), 충족률 91.2%(목표 95%), 희망반영 58%(목표 70%), 최적화 412초(목표 180초). 법정 제약 위반은 0건. 4개 미달 중 3개가 입력 조건 미확정에서 기인 | 2026-10-06 | 높음 |  | 품질;일정 | 4.6.2;6.3 | 새벽 | 2026-10-23 | 알고리즘 교체 보류. DS-014 확정 + 기준정보 확보 후 2차 시뮬레이션. 형평성 상한 HC-13 하드 제약 승격 | 진행 |  | N
ISS-016 | 이슈 | 급여 연계 설계 재작업으로 병행운영 검증 일정 압박 | 1차 검토 반려(의견 23건). 급여 병행운영은 마감 주기 종속으로 압축 불가하며 11월분 검증이 오픈 이후가 됨 | 2026-10-01 | 보통 |  | 일정;품질 | 4.5.2;6.2 | 너울 | 2026-10-27 | 수당 산정 규칙 체크리스트 확정, 노무법인 자문 10-23. 병행운영 일정 재조정 검토 | 진행 |  | N
ISS-012 | 이슈 | 근태단말 펌웨어 v3.2 규격 회신 지연 | 생체인식 단말 1,240대 신규 펌웨어 API 규격 미회신. 현행 v3.0 기반 선설계 진행 중 | 2026-09-04 | 보통 |  | 일정 | 5.3 | 바름 | 2026-10-20 | 공문 2회 발송. v3.0 기반 Mock 병행개발로 5.3 착수 가능 상태 확보 | 진행 |  | Y | ○○테크 개발팀
RSK-007 | 리스크 | 개발 인력 부족에 따른 구현 단계 지연 확대 | PL 1인이 동시 5개 TASK 수행(일할당 1.40MD). AI 엔진 개발과 공통 모듈이 동일 담당자에 집중 | 2026-10-06 | 높음 | 70 | 일정;품질 | 5.1;5.4 | 나루 | 2026-10-13 | 개발 2명 증원 품의(AI-083). 부하 재분배 계획 수립 | 진행 |  | N
RSK-009 | 리스크 | 연말 성수기 IT 변경 동결 구간 진입 | 오픈이 2026-12-14 이후로 밀리면 변경 동결(12-14~2027-01-08)에 걸려 오픈이 2027-01-11로 이월. 계획 대비 56일 지연 | 2026-10-07 | 높음 | 60 | 일정;범위 | 7;8 | 나루 | 2026-10-27 | 만회 계획 7건 실행으로 12-09 오픈 확보. 주간 오픈 준비도 점검 신설 | 진행 |  | N
RSK-011 | 리스크 | 전점 확산 기간 압축에 따른 현장 혼선 | 71개점 순차 확산 기간이 3주→2주로 압축될 경우 점포 교육·병행운영 부족. AI 편성은 현장 수용성이 핵심이라 교육 부족은 도입 실패로 직결 | 2026-10-07 | 보통 | 45 | 품질;일정 | 7 | 모아 | 2026-10-30 | 권역별 4개 그룹 동시 확산안 검토, 점포장 교육 사전 배포 | 신규 |  | N
ISS-009 | 이슈 | 현행 근태 데이터 정합성 오류 발견 | AS-IS 근태 데이터 중 0.8%에서 출퇴근 기록과 급여 지급 시간 불일치 확인 | 2026-07-14 | 보통 |  | 품질;범위 | 3.1;4.5.2 | 너울 | 2026-09-04 | 정합성 보정 로직 설계 반영 완료 | 종결 | 2026-09-08 | N

## 05_설계산출물목록
05. 설계 산출물 목록 — 검토·승인 상태
산출물ID | 산출물명 | 유형 | 버전 | 작성자 | 계획완료일 | 실제완료일 | 검토상태 | 검토회차 | 검토의견건수 | 미조치의견 | 승인일 | 승인자 | 연관WBS_ID | 후행착수TASK | 보관경로
DS-nnn · 필수 |  | 요건/아키텍처/화면/DB/인터페이스/AI모델/데이터/테스트/이행 | v0.1 / v1.0 |  | YYYY-MM-DD · 필수 | YYYY-MM-DD | 작성중/검토요청/검토중/보완필요/승인 · 필수 | 숫자 | 숫자 | 숫자 · RC-04/RC-08 판정 근거 | YYYY-MM-DD |  | 세미콜론(;) · 필수 | 이 산출물 승인이 선행조건인 TASK
DS-006 | 근로시간 준수 규칙 정의서 | 요건 | v0.9 | 도담 | 2026-10-06 |  | 검토중 | 1 | 8 | 3 |  |  | 3.2.2 | 4.3.2;4.6.3;6.3 | /design/DS-006_근로시간_준수규칙_정의서.md
DS-011 | 모바일 근태 화면 설계서 | 화면 | v0.8 | 여울 | 2026-10-02 |  | 보완필요 | 2 | 15 | 6 |  |  | 4.2.3 | 5.2.3 | /docs/04_설계/DS-011
DS-014 | 근무유형·근태규칙 표준 정의서 | 아키텍처 | v0.7 | 두루 | 2026-09-29 |  | 검토중 | 2 | 12 | 5 |  |  | 4.3.2 | 5.4.1;4.6.3;4.5.2 | /design/DS-014_근무유형_근태규칙_표준정의서.md
DS-015 | AI 스케줄 자동편성 엔진 설계서 | AI모델 | v0.6 | 두루;새벽 | 2026-10-16 |  | 작성중 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.6.2;4.6.3;4.6.4 | 5.4.1;5.4.2;5.4.3;6.3 | /design/DS-015_AI_스케줄_자동편성_엔진_설계서.md
DS-016 | 편성 기준정보 정의서 | 데이터 | v0.4 | 새벽;너울 | 2026-09-25 |  | 작성중 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.6.1 | 4.6.2;5.4.2 | /design/DS-016_편성기준정보_정의서.md
DS-018 | 근태단말 연계 인터페이스 정의서 | 인터페이스 | v0.7 | 바름 | 2026-10-16 |  | 작성중 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.4.1 | 5.3 | /docs/04_설계/DS-018
DS-021 | 급여 연계 데이터 이관·정합성 설계서 | DB | v0.6 | 너울 | 2026-10-27 |  | 보완필요 | 1 | 23 | 9 |  |  | 4.5.2 | 6.2;7.1 | /design/DS-021_급여연계_데이터이관_정합성_설계서.md
DS-009 | 시스템 아키텍처 정의서 | 아키텍처 | v1.0 | 두루 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 승인 | 1 | 6 | 0 | 2026-09-21 | 미르 | 4.1 | 4.3;4.5;4.6 | /docs/04_설계/DS-009
DS-010 | 공통 화면 표준/가이드 | 화면 | v1.0 | 여울 | 2026-09-11 | 2026-09-04 | 승인 | 1 | 4 | 0 | 2026-09-14 | 미르 | 4.2.1 | 4.2.2;4.2.3;5.1.4 | /docs/04_설계/DS-010
DS-013 | 근무 도메인 모델 정의서 | 아키텍처 | v1.0 | 두루 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 승인 | 1 | 5 | 0 | 2026-09-18 | 미르 | 4.3.1 | 4.3.2 | /docs/04_설계/DS-013
DS-020 | 논리/물리 DB 설계서 | DB | v1.0 | 너울 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 승인 | 2 | 11 | 0 | 2026-09-22 | 미르 | 4.5.1 | 4.5.2;5.1 | /docs/04_설계/DS-020
DS-012 | 점포 관리자 포털·편성 검토 화면 설계서 | 화면 | v1.0 | 여울 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 승인 | 1 | 7 | 0 | 2026-10-01 | 미르 | 4.2.2 | 5.4.3 | /docs/04_설계/DS-012

## 06_변경요청CR대장
06. 변경요청(CR) 대장
CR_ID | 요청일 | 요청자 | 제목 | 변경유형 | 변경사유 | 영향범위 | 영향공수(MD) | 영향일정(일) | 심의일 | 승인상태 | 승인일 | 연관WBS_ID | 재기준선반영 | 반영일
CR-YYYY-nnn · 필수 | YYYY-MM-DD · 필수 | 고객/내부 |  | 기능추가/기능변경/기능삭제/비기능/환경 |  | 영향 받는 기능/모듈 | 숫자 · 필수 | 숫자 | YYYY-MM-DD | 심의대기/승인/조건부승인/반려 · 필수 | YYYY-MM-DD | 세미콜론(;) · 필수 | Y/N · N이면 계획-실적 왜곡 발생 | YYYY-MM-DD
CR-2026-007 | 2026-09-14 | 고객 인사팀 | 휴게시간 자동 분할 기록 및 근로자 확인 절차 추가 | 기능추가 | 고용노동부 근로시간 기록·관리 가이드 개정 대응 | 모바일 근태, 수당 산정 모듈, 근태 규칙 엔진 | 12 | 5 | 2026-09-18 | 승인 | 2026-09-18 | 4.2.3;5.2.3 | N
CR-2026-005 | 2026-08-21 | 고객 점포운영팀 | 백화점 판촉사원 근태 구분 관리 추가 | 기능변경 | 브랜드 소속 판촉사원과 직영 인력의 근태 집계 분리 | 점포 관리자 포털, 근태 집계 | 6 | 2 | 2026-08-17 | 승인 | 2026-08-17 | 4.2.2;5.4.3 | Y | 2026-08-28
CR-2026-009 | 2026-10-05 | 고객 점포운영팀 | 점포장 대시보드 위젯 4종 추가 | 기능추가 | 실시간 인력 배치 현황 모니터링 요구 | 점포 관리자 포털 대시보드 | 9 | 3 |  | 심의대기 |  | 5.4.3 | N
CR-2026-003 | 2026-08-03 | 내부 아키텍트 | 근태 인증 생체 + 모바일 GPS 이중화 | 비기능 | 단말 장애 시 대체 출퇴근 수단 확보 및 보안 강화 | 공통 인증 모듈, 모바일 근태 | 8 | 0 | 2026-08-07 | 승인 | 2026-08-07 | 5.1.2 | Y | 2026-08-10
CR-2026-010 | 2026-10-06 | 내부 AI | AI 편성 결과 사원 이의제기 기능 추가 | 기능추가 | 현업 협의 결정사항 D-02(편성 근거 제공) 실효성 확보 | 모바일 앱, 점포장 조정 화면 | 7 | 4900 | 2 |  | 심의대기 |  | 4.6.4;5.4.3 | N
CR-2026-008 | 2026-09-22 | 고객 인사팀 | 협력사 파견인력 근태 통합 관리 신규 추가 | 기능추가 | 협력·판촉 3,100명을 동일 시스템에서 관리 요구 | 근태 엔진, AI 편성 대상 확대, 협력사 포털(신규) | 34 | 23800 | 15 | 2026-10-01 | 반려 |  | - | N

## 07_지연사유코드표준
07. 지연사유 코드 표준 (RC-01 ~ RC-10)
코드 | 대분류 | 사유명 | 정의 | 자동 탐지 신호 | 근거 문서 | 표준 대응 | 대응 리드타임 | 책임주체
RC-nn · 표준 고정값 | 범위/관리/일정/품질/자원/외부/기술/환경 |  | 어떤 상황을 이 코드로 분류하는가 | 시스템이 원인을 추정하는 규칙 | 판정에 사용하는 산출물 |  | 조치 착수 ~ 효과 발현 | PM/PMO/PL/고객/운영위/외부
RC-01 | 범위 | 요건 변경 | 승인된 변경요청(CR)이 기존 일정에 반영되지 않아 발생한 지연 | 연관 CR의 승인일 > TASK 계획시작일 AND 영향공수>0 AND 재기준선반영='N' | CR대장, 운영위 회의록 | CR 영향분 재기준선 승인 후 일정 재산정, 미반영 구간 소급 정산 | 3~5일 | 운영위
RC-02 | 관리 | 의사결정 지연 | 회의록 미결사항이 결정필요일을 초과해 후속 작업이 착수·확정되지 못함 | 미결사항 결정필요일 경과 >= 5영업일 AND 해당 WBS가 선행 또는 CP | 회의록 미결사항, 액션아이템 | 운영위·현업 의사결정 회의체 긴급 상정, 결정 SLA(3영업일), 잠정안 기준 병행 착수 | 3~7일 | 고객/운영위
RC-03 | 일정 | 선행공정 지연(연쇄) | 선행 TASK가 완료되지 않아 후행 TASK가 착수 불가하거나 부분 착수 | 선행TASK 진척<100% AND 후행 계획시작일 경과 | WBS 선행관계 | 크리티컬패스 집중투입, Mock/스텁 기반 분할 병행 착수 승인 | 5~10일 | PM/PL
RC-04 | 품질 | 산출물 미승인·보완 | 선행조건인 설계 산출물이 승인되지 않아 후행 TASK 착수 불가 | 산출물 계획완료일 경과 AND 검토상태 != '승인' AND 후행착수TASK 존재 | 설계 산출물 목록 | 리뷰 회차 단축(주2회), 조건부 승인 + 확정 구간 선착수 | 3~7일 | PL/PMO
RC-05 | 관리 | 액션아이템 미이행 | 회의에서 도출된 액션아이템이 기한 내 미이행되어 작업이 정체 | AI 상태!='완료' AND 기한 경과 AND 지연영향도='H' | 액션아이템 대장 | 담당 재지정 및 일일 트래킹, 에스컬레이션 전환 | 2~5일 | PMO
RC-06 | 자원 | 자원 과부하·투입 지연 | 담당자 동시 수행 부하 초과 또는 계획 인력 미투입 | 담당자 일할당공수 > 1.0MD OR 동시진행TASK >= 4 | WBS 담당자별 부하, 투입계획 | 부하 재분배, 증원 투입, 비핵심 TASK 후순위 조정 | 7~14일 | PM
RC-07 | 외부 | 외부 의존성 | 대외기관·타사·고객 현업 측 산출물이나 회신 지연으로 진행 불가 | 연관 이슈 중 외부의존='Y' AND 상태!='종결' AND 조치기한 경과 | 이슈대장, 대외·현업협의 회의록 | 협의체 정례화, 공식 통보(계약상 지연 고지), Mock 기반 병행개발 | 7~21일 | PM/고객
RC-08 | 품질 | 품질 재작업 | 검토 반려·결함으로 산출물 또는 코드 재작업 발생 | 산출물 검토회차 >= 2 OR 미조치의견 > 5 OR 반려 이력 존재 | 설계 산출물 목록, 설계리뷰 회의록 | 근본원인 분석, 설계 체크리스트 강화, 시니어 리뷰 지원 투입 | 5~10일 | PL
RC-09 | 기술 | 기술 난이도·검증 미흡 | 시뮬레이션·기술 검증 결과가 목표 지표에 미달하거나 예상보다 공수 초과 | 검증 판정='미달' OR (투입공수/계획공수 > 1.3 AND 진척률 < 계획진척률) | 검증 결과 리뷰 회의록, 엔진 설계서 | 미달 원인을 엔진 설계/입력조건으로 분리, 입력조건 선해소 후 재검증 | 7~14일 | 아키텍트
RC-10 | 환경 | 환경·데이터·인프라 미비 | 기준정보, 개발/테스트 환경, 단말, 현장 회신 미비로 작업 불가 | 연관 이슈 유형='환경/데이터' AND 상태!='종결' AND 계획시작일 경과 | 이슈대장, 기준정보 정의서 | 기준 수립 지원(초안 대행), 임시값 선적용, 환경 구축 우선순위 상향 | 3~14일 | 인프라/고객

## 08_추론규칙
08. 지연 원인 추론 규칙 (R-01 ~ R-10)
규칙ID | 규칙명 | 입력 데이터 | 판정식 | 도출 원인코드 | 가중치 | 신뢰도 가산 | 자동 권고 조치
R-nn |  | 조인 대상 문서 | 의사코드 | RC-nn | 주원인 선정 점수(0~1) | 근거 문서 수 기반
R-01 | 요건변경 소급 탐지 | WBS + CR대장 | CR.승인일 > TASK.계획시작일 AND CR.영향공수 > 0 AND CR.재기준선반영 = 'N' | RC-01 | 0.9 | CR 1건당 +0.30 (최대 0.90) | 재기준선 상정 · 영향공수 일정 반영
R-02 | 미결사항 정체 탐지 | WBS + 회의록 | MAX(기준일 − 미결.결정필요일) >= 5 AND TASK.CP여부 = 'Y' | RC-02 | 0.95 | 미결 이월 1회당 +0.25 | 운영위·현업 회의체 긴급 상정 · 결정 SLA 3일
R-03 | 선행 연쇄지연 탐지 | WBS 선행관계 | EXISTS(선행.진척률 < 100) AND 기준일 >= TASK.계획시작일 | RC-03 | 0.85 | 미완 선행 1건당 +0.30 | Mock 병행 착수 · 크리티컬패스 집중투입
R-04 | 산출물 미승인 탐지 | WBS + 산출물목록 | 산출물.검토상태 != '승인' AND 기준일 > 산출물.계획완료일 AND 후행착수TASK 존재 | RC-04 | 0.8 | 미조치의견 5건당 +0.20 | 조건부 승인 · 리뷰 회차 단축
R-05 | 액션아이템 정체 탐지 | WBS + AI대장 | EXISTS(AI.상태 != '완료' AND 기준일 > AI.완료기한 AND AI.지연영향도 = 'H') | RC-05 | 0.75 | 기한초과 AI 1건당 +0.25 | 담당 재지정 · 일일 트래킹 · 에스컬레이션
R-06 | 자원 과부하 탐지 | WBS 담당자 집계 | 담당자.동시진행TASK >= 4 OR 담당자.일할당공수 > 1.0 | RC-06 | 0.7 | 부하율 0.1 초과당 +0.10 | 부하 재분배 · 증원 품의
R-07 | 외부 의존 탐지 | WBS + 이슈대장 | EXISTS(이슈.외부의존 = 'Y' AND 상태 != '종결' AND 기준일 > 조치기한) | RC-07 | 0.9 | 조치기한 경과 7일당 +0.20 | 협의체 정례화 · 공식 통보 · Mock 개발
R-08 | 재작업 탐지 | WBS + 산출물 + 회의록 | 산출물.검토회차 >= 2 OR 산출물.미조치의견 > 5 OR 회의록에 반려 이력 | RC-08 | 0.8 | 검토회차 1회당 +0.25 | 근본원인 분석 · 설계 체크리스트 강화
R-09 | 검증 미달 탐지 | WBS + 검증 결과 + 산출물 | 검증.판정 = '미달' AND 기준일 > TASK.계획종료일 | RC-09 | 0.85 | 미달 지표 1종당 +0.10 | 미달 원인을 엔진설계/입력조건으로 분리 · 입력조건 선해소
R-10 | 데이터·환경 미비 탐지 | WBS + 이슈대장 + 기준정보 | EXISTS(이슈.유형 IN ('환경','데이터') AND 상태 != '종결') AND 기준일 >= TASK.계획시작일 | RC-10 | 0.85 | 미확보 기준정보 1종당 +0.15 | 기준 수립 지원 · 임시값 선적용 · 워크숍 개최

## 09_데이터품질점검
09. 데이터 품질 점검 규칙 (V-01 ~ V-10)
점검ID | 점검명 | 대상 | 점검 조건 | 심각도 | 미조치 시 영향 | 조치 담당
V-nn |  |  |  | 치명/경고/정보 | 분석 결과에 미치는 영향
V-01 | 지연사유코드 누락 | WBS | 기준일 > 계획종료일 AND 진척률 < 100 AND 지연사유코드 IS NULL | 치명 | 지연 원인 분류 불가 · Pareto 집계에서 누락 | 해당 TASK 담당자
V-02 | 미결사항 결정필요일 누락 | 회의록 | 미결건수 > 0 AND 결정필요일 IS NULL | 치명 | RC-02(의사결정 지연) 자동 탐지 불가 | 회의 주관자
V-03 | 액션아이템 WBS 미연결 | 액션아이템 대장 | 연관WBS_ID IS NULL | 치명 | AI 정체가 어느 일정에 영향을 주는지 추적 불가 | PMO
V-04 | 산출물-TASK 상태 모순 | WBS + 산출물 | TASK.상태 = '완료' AND 산출물.검토상태 != '승인' | 경고 | 완료 처리된 TASK의 실제 미완 · 진척률 과대계상 | PL
V-05 | 실제일자 역전 | WBS | 실제시작일 > 실제종료일 | 치명 | 기간 계산 오류 · EVM 왜곡 | 해당 TASK 담당자
V-06 | 완료 TASK 종료일 누락 | WBS | 진척률 = 100 AND 실제종료일 IS NULL | 경고 | 실적 S-Curve 왜곡 | 해당 TASK 담당자
V-07 | 선행 미완 상태 후행 착수 | WBS | 선행.진척률 < 100 AND TASK.실제시작일 IS NOT NULL | 정보 | 공식 승인 없는 병행 착수 · 재작업 리스크 | PL
V-08 | CR 재기준선 미반영 | CR대장 | 승인상태 = '승인' AND 재기준선반영 = 'N' AND 승인일 + 10일 < 기준일 | 치명 | 계획진척률 과소 산정 · 지연일수 과대 집계(실제보다 나쁘게 보임) | PMO
V-09 | 담당자 부하 초과 | WBS 집계 | 담당자 일할당 계획공수 > 1.0MD | 경고 | 계획 자체가 실행 불가 · 구조적 지연 예약 | PM
V-10 | 계획종료일 누락 | WBS | 계획종료일 IS NULL AND 레벨 >= 3 | 치명 | 지연 판정 대상에서 제외 · 리포트 사각지대 | 해당 TASK 담당자